Дейност 1 – Организация и управление – 22 м.

ЦПО – 7 000 евро

ЕПЛО – 3500 евро

Дейност 2 – Анализ на нуждите и прилагането на хартата. Избиране на участници – 4 м.

ЦПО – 5 000 евро

Дейност 3 – Изработка на сайт – 18 м.

ЦПО:

- 1 000 стр. х 20 евро = 20 000 евро

- 300 стр. х 25 евро = 7 500 евро

- Изработка на сайта – 12 000 евро

Дейност 4 – Обучения и обмен на опит – 7 м. – 93670 евро

ЦПО:

СЕМИНАРИ 2 бр.

Лекторски – 80 ч. х 120 евро = 9 600 евро

Пътни – 138 х 40 евро = 5 520 евро

Дневни – 184 х 150 евро = 27 600 евро

ОБМЕН НА ОПИТ

Лекторски  - 25 ч. х 150 евро = 3750 евро

ЕПЛО

СЕМИНАРИ 2 Бр.

Лекторски

6 семинара – 3 присъствени и 3 дистанционни

Дейност 5 – Информация и публичност – 22 м.

6 конференции – по 2 във всяка държава

ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА: 163 670 ЕВРО